## Områdesbesiktning 2023
Ärende | Vart | Fråga | Område | Noteringar gjorda på besiktningen | Beslut.
Allmänt skick | Elboda | Stugan. | Holmen | Taket har börjat rasa in. | Ta upp på årsstämman ang Budget
Avstängning av gångstig | Hökstigen ner mot Badplatsen | Kan vi lägga stenar som hindrar och parkering. | Tegeltorp | Platsen används som parkering, Vi placerar en sten så att gående och cyklister kan ta sig förbi. | Vi flyttar stenarna så att parkering och fordinstrafik inte blir möjlig, vi säkerställer att gående och cyklister inte hindras
Brygga | Gångstigen Lindvägen mot VBK3 från Bommen | Bryggan ut mot lilla ön, soffan dålig samt räcket trasigt | Holmen | Plasen är sliten och renovering behövs | Vi reparerar soffan och räcket
Diken | Hela VSF område | Inventera diken så att vattenflöden fungerar | Hela | På flera plaser har vattenflöden stoppats eller är icke fungerande vi upprättar en lista med platser och prioriteringar. | Slå ihop dikesfrågan till en, budget för åtgärd läggs på årsstämman
Parkering | Vesslavägen | Parkeringsskyltar | Tegeltorp | Parkeringsskyltar saknas | Vi beställer skyltar lika övriga i området
Parkslide | Örnstigen mot Grävlingvägen | Lägg tillpå listan över parkslide | Tegeltorp | Parkslide på föreningsmark samt tomt | Vi lägger till den på listan över Parkslide
Skyltar | Hela | Vägnamnsskyltar kvar att byta. | Hela |  | Klar
Skyltar | Grävlingvägen/Lodjursvägen | Sned stolpe | Tegeltorp |  | Vi rätar upp stolpen
Skyltar | Älgvägen | Gatunamnskylt | Tegeltorp |  | Ny Vägnamnsskylt sätts upp
Skyltar | Örnstigen | Sned stolpe | Tegeltorp |  | Vi rätar upp stolpen
Skyltar | Vargvägen | Mötesplatsskylt sliten | Tegeltorp |  | Skylt "mötesplats" byts
Skyltar | Vargvägen/Isbjörnsvägen | Skylt återvändsgata ligger ner | Tegeltorp | Flyttas ner närmare reservatet då det finns en angränsande väg | Skylten flyttas ner efter Illervägen mot reservatet
Skyltar | Isbjörnsvägen 17 + 18 | Mötesplatsskylt sliten | Tegeltorp | Dåliga skyltar | Skylt "mötesplats" byts
Skyltar | Parkering Vesslavägen | Skyltar behöver åtgärdas | Tegeltorp | 7 dygn/Byt P-skylt, badskylt | Vi beställer Skyltar lika andra parkeringar.
Skyltar | Järvvägen | T-skylt är omkullvält | Tegeltorp |  | Vi rätar upp stolpen
Skyltar | Örnstigen/Ödlevägen | Gatunamnsskylt | Tegeltorp |  | Ny skylt sätts upp
Skymd korsning | Älgvägen/Lodjursvägen/Vargvägen | Skymd korsning | Tegeltorp | Korsningen är skymd mot Vargvägen/Örnstigen | Ta bort sly på samfälld mark, samt undersök om vi ska sätta upp speglar.
Sly | Hela VSF område | Det har växt mycket detta år vi inventerar under områdesbesiktningen | Holmen |  | Vi gör en översyn av alla områden med sly, och upprättar en plan så vi får kontinuitet i arbetet
Sophämtning | Illervägen/Ödelevägen | Soptunnor | Tegeltorp | Står många soptunnor samlade, närboende upplever olägenhet, samt hämmas framkomlighet och bilkörning sker nära diket | Vi kontaktar Telge, angående en lösning, soptunnor ska i första hand stå egna fastigheten och dras fram på tömningsdagar.
Stig | Oxelstigen | Oxelstigen i dåligt skick | Holmen | Stigen ser inte sliten ut | Ingen åtgärd för tillfället
Stig | Fläderstigen | Börjar bli i dåligt skick | Holmen | Hjulspår erroderar vägen och vid vattenavrinning bildas fåror | Vi sätter upp en gångstigsskylt, Det finns en vid badplatsen Vesslavägen som vi kan använda.
Trappa | Grävlingstigen och Örnstigen | Trappa i dåligt skick | Tegeltorp | Trappan är sliten och behöver renoveras | Vi fyller på grus, samt ser till att dikena rensas på bägge sidor av trappan.
Träd | Punchviken | 3 Granar vid Punchviken | Holmen | Ingen granbarkborre men vart fall två av dem ser slitna ut | Vi följer utvecklingen av träden, de får stå kvar tillsvidare.
Träd | Hela Ekvägen fram till parkeringen | Nedhängande grenar över vägen Telge återvinning har påpekat att grenar slår i tömningsbilen. | Holmen | Flera grenar hänger lågt över vägen. | Vi tar med detta på listan, över träd som behöver ansas, med i nästa års budget.
Träd | Pannkakan mot skogen | Döda tallar | Holmen |  | Vi lägger till den på träd som ska tas ner
Träd | Trutstigen-Måsstigen-Älgvägen | Torra träd | Tegeltorp | Otydligt vad som avses, behöver visas av den som skickat in frågan | Vi kollar med fastighetsägaren om vad som menas.
Träd | Isbjörnsvägen-Vargvägen | Träd tappat stora grenar i dungen | Tegeltorp | Trädet är skadat | Trädet tas ner då en försvagning har skett då en stor gren har lossnat
Träd | Infart grävlingvägen | Grenar hänger ner/ivägen | Tegeltorp |  | Vi ansar träden.
Träd | Gångstigen Lindvägen mot VBK3 från Bommen | Tall är torr i toppen | Holmen |  | Trädet får stå kvar tills vidare
Träd | Bakom Häggstigen 22-24 | Det ligger lite ris kvar sen vi ansade träd. | Holmen |  | Kan städlaget ta hand om detta vi frågar lagbasen
Träd | Illervägen | Tall | Tegeltorp | Tallen har torra grenar. | Vi tar ner de torra grenarna
Träd | Älgvägen/Järvvägen | Dålig Björk Älgvägen/Järvvägen | Tegeltorp | Trädet har torra grenar, samt att toppen är torr | Trädet är döende, vi lägger till den på listan, den får stå kvar till nästa gång trädfällare är på plats
Träd | Järvvägen | Ta bort nedhängande grenar samt | Tegeltorp |  | Vi tar bort de slyiga träden.
Vassklippning | Badplats VBK 3 bägge sidor om båtbryggan | Vassklippning | Holmen | Det var en hel del vass som måste röjas | Vi beställer vassklippning,
Vassklippning | Badplats VBK 5 Från båtklubben | Vassklippning | Tegeltorp |  | Vi beställer vassklippning.
vattenavrinning | Idegranstigen 10-15 | Brunn på Idegranstigen mellan 10 och 15 ligger ovanför asfalten och skapar vattenansamling | Holmen | Anmälare bör skicka bild för att förstå problemet, det finns brunn som är fungerande men som ligger avsides av vägen (bör rensas inom snar framtid) | Vi rensar brunnen, samt kollar på plats om vi behöver ändra något tas med i nästa budget
Vattenavrinning | Almvägen mot ångbåtsbryggan | Det samlas vatten vid regn vid vändplasen | Holmen |  | Vi ser om vi kan ändra vattenflödet vi kontaktar fastighetsägaren
Vattenavrinning | Lönnstigen 5 Mot Pilstigen | Vattenansamling ca 5 meter in på stigen | Holmen | Dagvatten går ut på stigen och det är en lågpunkt precis där, svårt att åtgärda utan att "flytta" problemet | Ingen åtgärd för nu, då vi inte kan säkerställa att vi inte flyttar problemet
Vattenavrinning | Hökstigen-Örnstigen | Vattenflöde | Tegeltorp | Två fastigheter har stora problem med att vatten rinner ner från skatstigen samt att de tidigare rören har satts igen | Dikning samt iläggning av rör från skatstigen, ändring av placering av rör på Örnstigen. Vi måste ta hänsyn till lågpunkter så att vi får ett bra flöde.
Vattenavrinning | Duvstigen | Vattenflöde | Tegeltorp | Varaktig åtgärd behövs, gruset försvinner vid regn, djupa fåror. Diken saknas | Vi ser ifall vi kan dika ur så att vi får ett vattenflöde så att stigen inte erroderar
Vattenavrinning | Sparvstigen | Vattenflöde | Tegeltorp | Fåror i stigen då diket är igensatt på vänstersida och dränering inte fungerar | Vi tar dit en expert, så får vi råd hur vi ska lösa så att stigen inte erroderas och orsakar kostnader för föreningen.
Vattenavrinning | Korpstigen | Vattenflöde | Tegeltorp | Diken saknas | Vi ser ifall vi kan dika ur så att vi får ett vattenflöde så att stigen inte erroderar
Vattentappningskur | Illervägen | Myrbo mot kuren | Tegeltorp |  | Ingen åtgärd för nu.
Väg | Tranvägen | Sprickor i vägen samt växtlighet i sprickorna | Mellan | Dika? Ogräsbekämpa asfalt på sikt | Vi tar dit en expert, som kan ge oss råd om åtgärd
Väg | Isbjörnsvägen/Älgvägen | Skymda korsningar | Tegeltorp | Träd och buskage skymmer sikten. Samällighetens tas bort | Vi tar bort allt sly på föreningens mark så att sikten förbättras, samt ser ifall vi ska sätta upp en spegel.